## 分期总览
四期开发与 Soon 排期总览
范围来自本次确认；功能数量与进度由功能清单计算。无排期承诺，无自动邮件序列。
期次 | 本期目标 | 功能数 | 已完成 | 完成率 | 真实验证数 | 入口依赖 | 完成边界
1 | 简历找人与 AI 写作 | 27 | 0 | 0% | 0 | 从空项目开始；外部凭据可缺省并使用显式 Mock | 画像、联系人和草稿持久化；事实有依据；无真实发信
2 | 账户 Gmail 与单封发送 | 12 | 0 | 0% | 0 | P1 草稿和工作区边界稳定 | 两用户隔离；指定邮箱真实发信或如实标未验证；幂等/unknown 处理
3 | 收件箱与手动跟进 | 11 | 0 | 0% | 0 | P2 授权与发送稳定 | 真实回复同步；到期只提醒；新回复暂停既有排期
4 | 批量活动模板与统计 | 8 | 0 | 0% | 0 | P3 同步与回复保护稳定 | 逐人发送、取消生效、统计口径可核对；Academic 仅契约
Soon | 管理员后端 | 9 | 0 | 0% | 0 | 账户、平台角色及对应业务模块 | 仅规划占位；具体期次和日期待定
使用顺序
1 | 先看 HTML | 流程与架构为离线演示；所有数据虚构。
2 | 再看 Word | AI写作交互、状态、数据与错误契约。
3 | 筛选功能清单 | 按期次筛选，更新实施状态与验证证据。
4 | 使用分期 Prompt | 每期内容在分期Prompt页；也提供4个独立MD文件。
范围 | Academic仅预留 | 登录移至P2；不做自动序列、团队协作、计费或Outlook。

## 功能清单
Connact.ai 分期功能清单
状态为产品实施状态；当前均未开发。淡黄色列供后续更新，验证需填实际证据。
需求ID | 期次 | 模块 | 功能 | 行为与边界 | 验收标准 | 依赖 | 优先级 | 实施状态 | 验证级别 | 验证证据 | Prompt
P1-01 | 1 | 工作台 | 全局布局与入口 | 左导航、顶部、主区及联系人抽屉；未来页面占位 | 可独立进入画像、搜索、联系人、编辑器；占位无假操作 | 无 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-02 | 1 | 工作台 | 中英文界面 | 英文默认，核心文案及错误支持中文；邮件语言独立 | 切换界面不改变用户正文；设置刷新后保留 | P1-01 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-03 | 1 | 工作台 | 工作区与持久化 | 本地固定 workspace；后端查询始终限定归属 | 跨工作区测试无法读取另一工作区数据；开发登录仅本地启用 | 无 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-04 | 1 | 工作台 | Dashboard 与 Finance | 使用真实本地数量、最近联系人和草稿 | 与数据库一致；无数据时显示空状态 | P1-03 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-05 | 1 | 工作台 | Academic 占位 | 入口、未来流程及领域扩展位置 | 没有伪造导师或可点击的假搜索 | P1-01 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-06 | 1 | 画像 | 简历上传 | 文本 PDF/DOCX，10 MB 上限，私有文件 | 超限/不支持类型被拒；未实现 OCR 时明确提示 | P1-03 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-07 | 1 | 画像 | 解析与人工确认 | 字段提取、来源片段、编辑后创建画像版本 | 修改学校/经历后生成新版本；未确认不作为已确认事实 | P1-06 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-08 | 1 | 画像 | 手动及多画像 | 职业目的、金融领域、地区、教育/工作经历 | 不上传也可保存；可切换多个画像 | P1-03 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-09 | 1 | 搜索 | 基础人员搜索 | Apollo 结构化人员查询；结果辅助定位 LinkedIn 公开档案 | 条件真实传递；错误、空结果和分页分别展示 | P1-03 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-10 | 1 | 搜索 | 按需信息补充 | Apollo 按需补充邮箱及详情；核对后的 LinkedIn 档案辅助匹配 | 搜索无邮箱不报成功补充；无结果保留 unknown | P1-09 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-11 | 1 | 搜索 | LinkedIn 资料与双源证据 | SerpAPI 检索 LinkedIn 公开档案；与 Apollo 关联互补，保留来源、时间与冲突 | 摘要标待核实；同名不自动合并，冲突不覆盖；定向检索与反向匹配须真实验证 | P1-09 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-12 | 1 | 搜索 | AI 推荐理由 | 选定画像与双源已核实事实比较；记录画像版本，待核实摘要不作为写信事实 | 无证据不编造校友；不同画像推荐不混用 | P1-07、P1-11 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-13 | 1 | 搜索 | 保存与去重 | 单人/批量保存；提供商 ID 优先 | 相同来源记录二次保存不重复；同名不自动合并 | P1-09 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-14 | 1 | 联系人 | 联系人基础管理 | 手动新增、详情、标签/简单列表、备注 | 刷新后保存；能从详情进入写信 | P1-03 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-15 | 1 | 联系人 | 领域资料和邮箱状态 | 共享 Contact + 领域扩展；邮箱状态独立 | 同人可关联多个领域；verified 不显示为保证送达 | P1-14 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-16 | 1 | AI 写作 | 写作 Brief | 联系人、画像、目的、CTA、语言、语气、长度 | 没有画像可手写；生成缺少必要背景时定位缺失项 | P1-08、P1-14 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-17 | 1 | AI 写作 | 证据选择 | 可选事实、来源、未知项；选择允许用于邮件的事实 | 未选择或未知事实不能被自动编成肯定句 | P1-11、P1-16 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-18 | 1 | AI 写作 | 生成建议 | 结构化 subject/body/claims/warnings；建议区展示 | 生成不覆盖已编辑正文；失败保留当前稿 | P1-17 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-19 | 1 | AI 写作 | 用户采纳 | 显示当前稿与建议稿；采纳/丢弃/撤销 | 采纳生成新版本；可恢复上一稿 | P1-18 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-20 | 1 | AI 写作 | 局部改写 | 选中文本后缩短、语气改写；版本校验 | 编辑期间返回旧结果不会覆盖新稿；只替换选区 | P1-19 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-21 | 1 | AI 写作 | 富文本与变量 | Tiptap 基础格式、变量节点及来源映射 | 链接和列表可用；原始文档结构可持久化 | P1-16 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-22 | 1 | AI 写作 | 联系人效果预览 | 正文及主题渲染变量；显示 missing 列表 | 未知变量阻止标为 Ready；不同联系人预览正确 | P1-21 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-23 | 1 | AI 写作 | 自动保存与冲突 | 防抖保存、revision、409 冲突和错误状态 | 刷新可恢复；保存失败不显示 Saved；冲突保留两份 | P1-19 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-24 | 1 | AI 写作 | 草稿库和复制 | 按联系人查草稿；复制主题/纯文本；Finance 起点 | 复制结果与最终预览一致；不出现发送成功 | P1-22、P1-23 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-25 | 1 | AI 写作 | AI 运行记录 | 模型、提示词版本、事实 ID、输入版本、耗时与状态 | 无凭据仍有 Mock；调用失败可追踪且不泄露原文日志 | P1-18 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-26 | 1 | 工程与验收 | Provider 与显式 Mock | 真实搜索/补充/公开搜索/AI 适配；模拟数据隔离 | 真实失败不回退模拟成功；每条模拟结果有标识 | P1-09、P1-18 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P1-27 | 1 | 工程与验收 | Docker 和测试 | web/api/db、迁移、种子及关键闭环测试 | 干净环境依 README 启动；产出实际验证记录 | P1-24、P1-26 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P1
P2-01 | 2 | 账户与邮箱 | Google 平台登录 | User/Membership/Session；认领本地演示数据走显式迁移 | 两个用户跨租户请求被拒；生产无演示登录绕过 | P1-03 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P2
P2-02 | 2 | 账户与邮箱 | 多 Gmail 授权 | 平台登录与 Gmail 连接分开；邮箱地址可不同 | 单用户连接两个邮箱；OAuth state 校验 | P2-01 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P2
P2-03 | 2 | 账户与邮箱 | 凭据生命周期 | 服务端加密 Token、刷新、断连及重授权 | 前端/日志无 Token；断连停止对应任务 | P2-02 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P2
P2-04 | 2 | 账户与邮箱 | 发件身份和配置 | 授权身份、显示名、平台签名、时区、发送窗口 | 不得任意伪造 From；时区及签名预览正确 | P2-02 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P2
P2-05 | 2 | 发送 | 发送检查与内容快照 | 收件人、变量、HTML、安全附件、禁止发送列表 | 冻结确认内容；后改模板不变更已批准任务 | P1-22、P2-04 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P2
P2-06 | 2 | 发送 | 测试发送 | 明确测试地址；选择联系人用于变量预览 | 测试事件不更新正式触达数或联系人联系状态 | P2-05 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P2
P2-07 | 2 | 发送 | 单封正式发送 | 用户明确发送；provider 接受后记 sent | 发送返回 ID；不得把 sent 标为已送达/已读 | P2-05 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P2
P2-08 | 2 | 发送 | 单封定时发送 | PostgreSQL 任务+Redis/Worker；合法窗口和限额 | 重启恢复；取消生效；时区/DST 边界有测试 | P2-07 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P2
P2-09 | 2 | 发送 | 幂等与不确定结果 | 独立幂等键和 SendAttempt；超时进入 unknown | 重复点击不重复任务；可能已发送不盲目重试 | P2-08 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P2
P2-10 | 2 | 发送 | 附件与发送记录 | 用户主动附简历，记录 MIME 大小和结果 | 未勾选不附简历；失败可查具体原因 | P2-05 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P2
P2-11 | 2 | 发送 | 禁止发送基础 | 用户手动屏蔽地址；工作区跨邮箱执行 | 屏蔽后待发送任务不会再提交 | P2-08 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P2
P2-12 | 2 | 发送 | 双邮箱真实验收 | 指定测试收件人验证真实发送；无凭据标未验证 | 记录邮箱、provider ID和脱敏证据；不联系真实候选人 | P2-06、P2-09 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P2
P3-01 | 3 | 收件箱 | 首次与增量同步 | 最近30天、分页、history 游标、轮询及手动刷新 | 游标失效可恢复；旧的进行中会话持续跟踪 | P2-03 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P3
P3-02 | 3 | 收件箱 | 会话关联 | 邮箱+provider ID 唯一；原会话消息头 | 平台外收发也能同步；跨邮箱不误合并 | P3-01 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P3
P3-03 | 3 | 收件箱 | 三栏 Inbox | 筛选、会话列表、正文与联系人侧栏 | 支持邮箱、领域、未读、待回复；未知领域不默认 Finance | P3-02 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P3
P3-04 | 3 | 收件箱 | 原会话回复 | 复用草稿和发送；threadId及回复头 | 真实收件端显示在目标会话；不拼成新会话 | P3-03、P2-07 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P3
P3-05 | 3 | 收件箱 | 已读归档与备注 | 已读/归档同步 Gmail；意向/备注留平台 | 外部状态和内部字段边界可验证 | P3-03 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P3
P3-06 | 3 | 收件箱 | 回复保护 | 新回复暂停已有待发任务，区分自动/人工/未知 | 暂停有原因；不生成任何下一封；人工确认后可继续 | P3-02、P2-08 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P3
P3-07 | 3 | 收件箱 | 退信拒绝和退订 | 地址级硬退信及工作区 suppression；退订入口 | 同工作区换邮箱仍受限；不把模糊自然语言当准确判定 | P3-02、P2-11 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P3
P3-08 | 3 | 手动跟进 | 跟进任务 | 联系人/会话、时间、备注、完成/改期/取消 | 到期只在平台提醒，不发邮件 | P3-03 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P3
P3-09 | 3 | 手动跟进 | 主动跟进写作 | 用户点击任务进入原会话，选择模板/AI，再确认发送 | 必须有用户动作；不会由到期事件自动排期 | P3-08、P3-04 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P3
P3-10 | 3 | 手动跟进 | 同步异常可见 | 最后同步时间、断连、限流和失败提示 | 同步失败暂停相关未发跟进草稿排期检查 | P3-01 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P3
P3-11 | 3 | 手动跟进 | 回复闭环验收 | 指定邮箱真实回复和未知状态样例 | 收件端回复到 Inbox；已排期消息受保护 | P3-06、P3-09 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P3
P4-01 | 4 | 批量与完善 | 模板和 Snippet 管理 | 分类、创建/编辑、版本；Academic 示例标记 | 旧的已批准邮件不随模板变化 | P1-24 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P4
P4-02 | 4 | 批量与完善 | 批量活动 | 名单、逐人内容、邮箱、时间和用户批准记录 | Campaign 无步骤/自动序列；逐人独立 To | P2-09、P3-06 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P4
P4-03 | 4 | 批量与完善 | 批量预检 | 变量、重复、邮箱、屏蔽、附件与窗口汇总 | 异常联系人可明确排除；不静默跳过 | P4-02 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P4
P4-04 | 4 | 批量与完善 | 活动控制 | 暂停/恢复/终止、单人退出、进度 | 恢复重算窗口；不瞬间补发；重复启动不重复发 | P4-03 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P4
P4-05 | 4 | 批量与完善 | 基础 Analytics | 正式发送邮件数/人数、人工回复、退信、退订 | 分母、时间、去重有说明；测试和Mock分开 | P4-02、P3-07 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P4
P4-06 | 4 | 批量与完善 | 设置与维护 | 整合画像、邮箱和 AI 配置；导出/删除受控数据 | 不展示密钥；删除与保留 suppression 的含义明确 | P2-01、P4-05 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P4
P4-07 | 4 | 批量与完善 | Academic 契约 | Persona/Mentor 结构、Provider 搜索/详情/分页/错误契约 | JSONL/SQLite/Postgres/External 仅骨架；返回未实现 | P1-05、P1-15 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P4
P4-08 | 4 | 批量与完善 | 整体回归与上线清单 | 验证四期功能；外部审核、备份、监控单独标记 | 不得将文档/演示制作完成写成产品开发完成 | P4-01至P4-07 | Must | 未开始 | 未验证 |  | P4
SOON-01 | Soon | 管理员后端 | 运行概览 | 用户、邮箱故障、排队和失败任务汇总，支持下钻 | 汇总可追溯原始事件，空数据不伪造健康指标 | 正式账户与平台角色；对应业务模块已实现 | Should | 未开始 | 未验证 |  | Soon 待定
SOON-02 | Soon | 管理员后端 | 用户管理 | 查询账户与工作区状态，停用和恢复账户 | 停用阻止新发送；恢复不自动恢复已暂停任务 | 正式账户与平台角色；对应业务模块已实现 | Should | 未开始 | 未验证 |  | Soon 待定
SOON-03 | Soon | 管理员后端 | 邮箱连接 | 查看归属、授权状态、同步错误；暂停相关任务 | 不显示 Token；重新授权由邮箱所有者完成 | 正式账户与平台角色；对应业务模块已实现 | Should | 未开始 | 未验证 |  | Soon 待定
SOON-04 | Soon | 管理员后端 | 发送任务 | 筛选排队、定时、失败与 unknown 任务；暂停和取消 | unknown 先核对结果，不提供盲目重发 | 正式账户与平台角色；对应业务模块已实现 | Should | 未开始 | 未验证 |  | Soon 待定
SOON-05 | Soon | 管理员后端 | 服务与 AI 配置 | 管理提供商连接、模型、额度、超时及重试参数 | 密钥只写不回显，变更可审计 | 正式账户与平台角色；对应业务模块已实现 | Should | 未开始 | 未验证 |  | Soon 待定
SOON-06 | Soon | 管理员后端 | 同步任务 | 查看同步游标、延迟与错误，执行受控恢复 | 恢复保留去重和会话关联，不制造重复消息 | 正式账户与平台角色；对应业务模块已实现 | Should | 未开始 | 未验证 |  | Soon 待定
SOON-07 | Soon | 管理员后端 | 平台模板与提示词 | 测试、发布和回滚平台模板及 AI 提示词版本 | 新版本不改变已批准邮件的内容快照 | 正式账户与平台角色；对应业务模块已实现 | Should | 未开始 | 未验证 |  | Soon 待定
SOON-08 | Soon | 管理员后端 | 用量与成本 | 按用户、日期及提供商查看调用量和成本 | 实测用量、估算成本和账单分别标明 | 正式账户与平台角色；对应业务模块已实现 | Should | 未开始 | 未验证 |  | Soon 待定
SOON-09 | Soon | 管理员后端 | 审计与平台设置 | 查询管理操作日志，管理默认限制与功能开关 | 服务端校验平台管理员身份；操作记录操作者、时间和原因 | 正式账户与平台角色；对应业务模块已实现 | Should | 未开始 | 未验证 |  | Soon 待定

## AI写作流程
AI写作交互与状态
输入、用户动作、输出和需求ID对应详细设计第03至07节。
步骤ID | 交互 | 输入 | 动作与规则 | 输出 | 需求ID
W01 | 设置 Brief | Persona 版本、联系人、目的、CTA、语气、语言、长度 | 保存写作意图，未选画像仍可手写 | 可生成或待补充背景 | P1-16
W02 | 挑选证据 | confirmed / inferred / unknown / conflict；fact_id、来源 | 默认仅建议 confirmed；用户可取消事实 | allowed_fact_ids 与待确认事实 | P1-17
W03 | 生成建议 | Brief + 允许事实 + 当前 revision | 模型返回建议；不替换正文 | subject、body_blocks、claims、warnings | P1-18
W04 | 检查内容 | 结构化输出、变量及引用 | 确定性字段检查+模型辅助审阅；人工最终判断 | 缺失、无来源陈述、长度建议 | P1-18
W05 | 采纳或丢弃 | 当前稿和建议稿 | 全文比较；采纳新 revision；可撤销 | 新稿或保留原稿 | P1-19
W06 | 局部改写 | 选区、base_revision、允许事实 | 缩短/语气调整；无选区提示，不覆盖全文 | 候选替换片段 | P1-20
W07 | 版本冲突 | 新编辑产生不同 revision | 旧建议保持可读但禁用直接应用；重新生成 | 不会丢失人工编辑 | P1-20、P1-23
W08 | 变量预览 | 模板节点+联系人快照+用户字段 | 必填无值阻止 Ready；默认值须明确 | 最终主题/正文+missing_variables | P1-22
W09 | 保存恢复 | editor_json、plain_text、revision | 防抖保存；失败可重试，409 保留两份 | Saved/Unsaved/Conflict | P1-23
W10 | 正式批准 | 二期邮件身份和内容快照 | 预检并明确批准；后改稿不影响快照 | SendJob 或定时任务 | P2-05
W11 | 人工跟进 | 三期原会话和任务 | 到期提醒；人点击后才写下一封 | 新的人工草稿 | P3-09
W12 | 批量逐人审阅 | 四期联系人集合及逐人事实 | 限定并发；逐人审阅和异常排除 | 逐人内容快照 | P4-03

## 接口清单
后端接口与阶段
这里是拟议的平台接口；第三方能力需核对当前官方文档和账户权限。
接口ID | 接口或契约 | 期次 | 输入 | 输出 | 关键约束 | 需求ID
I01 | POST /documents | P1 | multipart file | document_id + status | 422 类型/大小；私有存储 | P1-06
I02 | POST /documents/{id}/parse | P1 | document_id | parsed_fields + evidence_spans | 解析任务可轮询；扫描件明确拒绝 | P1-07
I03 | POST /personas/{id}/versions | P1 | 用户确认字段+source_refs | persona_version_id | 不可变版本；校验归属 | P1-07
I04 | POST /people/search | P1 | filters + cursor | people + next_cursor + capabilities | 不承诺全部高级过滤；429明确 | P1-09
I05 | POST /people/enrich | P1 | provider_ids + requested_fields | records + per_item_status | 按需有限批量；无邮箱为unknown | P1-10
I06 | POST /writing/generations | P1 | brief + fact_ids + base_revision | generation_id + candidate + warnings | 无工具执行权限；保留输入版本 | P1-18
I07 | PATCH /drafts/{id} | P1 | editor_json + expected_revision | draft + new_revision | 409返回冲突，不静默覆盖 | P1-23
I08 | POST /drafts/{id}/preview | P1 | recipient_id + revision | rendered + missing_variables | 统一确定性变量渲染 | P1-22
I09 | GET /oauth/gmail/start | P2 | session + state binding | authorization redirect | 回调独立于平台登录 | P2-02
I10 | POST /send-jobs | P2 | snapshot_id + mailbox + send_at | job_id + state | Idempotency-Key；unknown先核对 | P2-08
I11 | POST /mailboxes/{id}/sync | P3 | cursor/server state | sync_run + latest cursor | 游标失效恢复；不可跨租户 | P3-01
I12 | POST /threads/{id}/replies | P3 | draft_revision + mailbox | send_job | 保留会话头；按二期发送 | P3-04
I13 | POST /follow-up-tasks | P3 | contact/thread + due_at | task | 只提醒不发送 | P3-08
I14 | POST /campaigns/{id}/approve | P4 | recipient snapshots + review revision | campaign + jobs | 审阅过期拒绝；逐人任务 | P4-03
I15 | MentorDataProvider.search/get | P4 | criteria/cursor or mentor_id | result/source/capability/error | 骨架返回明确未实现 | P4-07

## 验收场景
关键验收场景
本表是待执行测试；不代表已完成真实API验证。
测试ID | 期次 | 需求ID | 场景 | 预期结果 | 建议验证证据
T01 | 1 | P1-06、P1-07 | 上传文本简历并修改学校 | 来源片段保留；确认后生成新画像版本 | 文件+界面+DB版本
T02 | 1 | P1-08、P1-09 | 无画像直接搜索并手动写信 | 模块不被强制向导阻挡 | UI操作录像或截图
T03 | 1 | P1-13 | Apollo 与 LinkedIn 线索对应同一人、同名异人及职位冲突 | 同人核对后关联来源；同名不误合并；冲突保留，摘要不自动升级为事实 | 联系人、来源关联、冲突记录及真实检索证据
T04 | 1 | P1-17、P1-18 | 联系人学校未知，要求校友开头 | 提示无依据；不生成共同学校陈述 | 生成输入/输出脱敏记录
T05 | 1 | P1-18、P1-19 | 已有手写正文后触发生成 | 正文不变，候选在建议区；丢弃无损 | 编辑前后版本
T06 | 1 | P1-20、P1-23 | 生成中修改正文再接收结果 | 候选标过期；应用被阻止 | revision与响应记录
T07 | 1 | P1-22 | 姓名缺失或未知变量 | 定位缺失并阻止 Ready；补齐可预览 | 预览和验证清单
T08 | 1 | P1-23 | 断网保存失败及双标签页冲突 | 不假 Saved；409保留双方；恢复可保存 | 模拟错误及恢复记录
T09 | 1 | P1-26 | 真实API返回429或403 | 显示错误，不回退模拟数据 | Provider错误记录
T10 | 2 | P2-01 | 用户A访问B草稿/文件/邮箱ID | 请求被拒；对象存在性不泄露 | 跨租户接口测试
T11 | 2 | P2-02、P2-06 | 登录后连接不同 Gmail 并测试发送 | 用户指定地址收到邮件；测试不计正式统计 | 脱敏provider ID和收件记录
T12 | 2 | P2-08、P2-09 | 重复点击、Worker重启、响应超时 | 任务不重复；unknown不盲目重发 | 任务表和SendAttempt
T13 | 2 | P2-08 | 非工作时段、DST边界及取消任务 | 按配置窗口执行；取消前未提交 | 时间计算测试
T14 | 3 | P3-01、P3-02 | 重复增量事件、乱序事件、游标过期 | 去重且可恢复，旧会话仍关联 | 同步游标与消息唯一键
T15 | 3 | P3-04 | 从指定收件邮箱回复再从平台回信 | 双方同一目标会话可查看 | 消息头及实际会话截图
T16 | 3 | P3-06 | 已有定时邮件时收到回复 | 待发暂停；人工明确后才恢复 | SendJob状态与原因
T17 | 3 | P3-08、P3-09 | 跟进任务到期 | 只提醒，外部发送数不变 | 任务与发件记录对比
T18 | 3 | P3-07 | 退订后切换另一个已连接邮箱发信 | 工作区级屏蔽仍生效 | suppression和预检记录
T19 | 4 | P4-02、P4-03 | 十人名单含重复/缺变量/被屏蔽者 | 异常汇总，明确排除后逐人发送 | 预览与快照逐条比较
T20 | 4 | P4-04 | 活动暂停后恢复并单人退出 | 窗口重算，退出人不发送 | 队列与活动记录
T21 | 4 | P4-05 | 测试、自动回复、正式发送混合样本 | 正式人数去重；人工回复独立；分母一致 | 事件明细和统计查询
T22 | 4 | P4-07 | 调用未实现导师provider | 明确Unavailable，无伪造导师 | 契约测试结果

## 分期Prompt
四期完整开发 Prompt
筛选期次后，按段落序号复制正文；可直接使用同目录的独立 Markdown 文件。
期次 | 文件 | 段落 | Prompt正文
1 | prompt-01-mvp.md | 1 | 请开发 Connact.ai 第 1 期：简历找人与 AI 写作。
1 | prompt-01-mvp.md | 2 | 已确认约束：个人工作区可连接多个 Gmail，团队仅预留；默认英文界面并支持简体中文，邮件语言独立；Finance 是核心，Academic 仅占位与契约；四期均不做自动序列。所有模块独立可用，不强制分步向导。不要把 Mock 或 HTML 演示当作真实集成。 管理员后端已列为 Soon 待排期，不属于 P1–P4 的实现范围；只保留 Coming Soon 入口与范围说明，不开放真实管理操作。平台管理员与个人工作区 Owner 是不同角色。 先检查工作区、AGENTS.md 和已实现代码，给出简短实施顺序后直接开发。延续已有数据和模块，不重建整个项目。第三方能力查当前官方文档；没有凭据可显式 Mock，真实失败不能偷偷回退模拟。交付代码、迁移、启动说明、关键验证及真实未验证项。涉及真实发信仅用用户指定测试收件人。
1 | prompt-01-mvp.md | 3 | 本次只开发第一期最小 MVP：上传简历/手动画像 → 搜索金融联系人 → 看推荐理由 → 保存联系人 → AI 写信 → 编辑、变量预览和保存/复制草稿。
1 | prompt-01-mvp.md | 4 | 布局：专业 B2B 工作台，左导航、顶部上下文、主内容区及联系人抽屉。Dashboard、Finance、Personas、People Search、Contacts、Email Studio 可用。Academic、Templates、Mailboxes、Inbox、Campaigns、Analytics 为明确 Coming Soon。画像不是搜索或手写草稿的强制前置。
1 | prompt-01-mvp.md | 5 | 画像：文本型 PDF/DOCX，10 MB 上限，私有存储；提取教育/工作/技能/金融领域/地区/职业目标。保留原文证据，用户校对确认后建立版本。扫描件未支持时说明限制；支持手填及多个画像。
1 | prompt-01-mvp.md | 6 | 搜索：后端 Apollo 提供结构化人员搜索与按需 enrichment；SerpAPI 通过 Google 定向检索 LinkedIn 公开档案（如 site:linkedin.com/in/ 加姓名与机构），不直接调用 LinkedIn API。两者围绕同一 Contact 相互补充：Apollo 信息定位 LinkedIn，核对后的 LinkedIn URL/职业信息反向辅助 Apollo 匹配；现有适配器只有通用搜索与 Apollo ID 补充，定向查询及反向匹配需实现后验证。独立保留来源与获取时间，摘要保持待核实，冲突不覆盖，不按同名自动合并。实现职位/机构/地区/关键词分页、来源和时间、有限批量补充。邮箱未知如实显示。基于选定画像及来源生成简短推荐理由，不编造校友关系。保存按提供商 ID 去重，支持手工联系人、标签和备注。
1 | prompt-01-mvp.md | 7 | AI 写作：在联系人和画像基础上设置目的、CTA、语言、语气、长度。右侧显示可用证据与缺口，允许选取用于写信的事实。生成结构化 subject/body/claims/warnings，在建议区展示，不覆盖正文。支持比较、采纳、丢弃、撤销与局部缩短/改写；建议绑定草稿 revision，过期结果不覆盖新稿。使用 Tiptap 基础富文本与变量节点，缺失变量明确定位；复制内容必须与预览一致。服务端防抖保存、版本冲突保留双方内容；提供草稿库及三个 Finance 写作起点。
1 | prompt-01-mvp.md | 8 | 技术：Next.js/React/TypeScript/Tiptap + FastAPI + PostgreSQL + Docker Compose。固定本地 workspace，所有查询限定 workspace_id；该模式只限本地。封装搜索、补充、公开搜索、AI Provider。保存 PersonaVersion、SourceEvidence、MatchAssessment、GenerationRun、DraftRevision。第一期不装 Redis、不开发登录、邮箱或发送。
1 | prompt-01-mvp.md | 9 | 验收：刷新后画像/联系人/草稿存在；同人不重复保存；无证据不造事实；生成失败保留原稿；变量缺失不能标 Ready；旧建议不能覆盖新编辑；Mock 明示；英文默认及中文切换可用。交付可运行闭环，不停在页面骨架。
2 | prompt-02-mailboxes-send.md | 1 | 请开发 Connact.ai 第 2 期：账户 Gmail 与单封发送。
2 | prompt-02-mailboxes-send.md | 2 | 已确认约束：个人工作区可连接多个 Gmail，团队仅预留；默认英文界面并支持简体中文，邮件语言独立；Finance 是核心，Academic 仅占位与契约；四期均不做自动序列。所有模块独立可用，不强制分步向导。不要把 Mock 或 HTML 演示当作真实集成。 管理员后端已列为 Soon 待排期，不属于 P1–P4 的实现范围；只保留 Coming Soon 入口与范围说明，不开放真实管理操作。平台管理员与个人工作区 Owner 是不同角色。 先检查工作区、AGENTS.md 和已实现代码，给出简短实施顺序后直接开发。延续已有数据和模块，不重建整个项目。第三方能力查当前官方文档；没有凭据可显式 Mock，真实失败不能偷偷回退模拟。交付代码、迁移、启动说明、关键验证及真实未验证项。涉及真实发信仅用用户指定测试收件人。
2 | prompt-02-mailboxes-send.md | 3 | 在第一期代码上开发第二期：正式账户、多个 Gmail、单封测试/正式/定时发送。不要开发完整 Inbox、批量 Campaign 或自动跟进。
2 | prompt-02-mailboxes-send.md | 4 | 账户：实现 Google 平台登录及 User/Workspace/Membership，个人工作区一个 Owner。现有本地演示数据显式迁移/认领，不能自动归给任意登录用户。两个测试用户必须完成 API/文件/数据隔离验证；生产配置禁用演示登录。
2 | prompt-02-mailboxes-send.md | 5 | 邮箱：Google 平台登录与 Gmail 授权分开，一个用户可连接多个且与登录地址不同。OAuth state、安全回调、适用 PKCE；Token/Refresh Token 服务端加密，密钥与数据库分开。支持刷新、失效、断连/重授权、授权发件身份、平台签名、时区、合法发送窗口和平台限额。按功能申请必要权限，公开上线审核单独说明。
2 | prompt-02-mailboxes-send.md | 6 | 发送：复用一期草稿和预览，发送前检查收件地址、变量、附件、HTML、屏蔽列表及邮箱状态，冻结用户确认的内容版本。测试默认发给自己的指定邮箱，不能计入正式触达。正式单封由用户明确确认；sent 只表示提供商接受。附件必须用户主动选择，检查编码后总大小。
2 | prompt-02-mailboxes-send.md | 7 | 定时：加入 Redis/Worker，PostgreSQL 持久化 SendJob/SendAttempt，按邮箱时区和窗口执行。支持取消、暂停、重启恢复。API 幂等键、任务唯一约束与执行锁配合防重。可能已发送但响应超时标 unknown，先核对，不盲目重试。断连/失效停止该邮箱任务，手动禁止地址在工作区跨邮箱生效。
2 | prompt-02-mailboxes-send.md | 8 | 接口预留 MailProvider 的同步/回复能力但本期不建 Inbox UI。记录 provider message/thread ID，便于三期关联。不要假设 Gmail 支持业务幂等键或绝对 exactly-once。
2 | prompt-02-mailboxes-send.md | 9 | 验收：两个用户与两个 Gmail 边界正确；重复点击不重复任务；指定测试邮箱完成真实发信；定时/取消/断连/unknown 场景测试。缺少凭据时交付真实适配器和 Mock 测试，标记真实集成未验证。保持一期画像搜索写作回归通过。
3 | prompt-03-inbox-followup.md | 1 | 请开发 Connact.ai 第 3 期：收件箱与手动跟进。
3 | prompt-03-inbox-followup.md | 2 | 已确认约束：个人工作区可连接多个 Gmail，团队仅预留；默认英文界面并支持简体中文，邮件语言独立；Finance 是核心，Academic 仅占位与契约；四期均不做自动序列。所有模块独立可用，不强制分步向导。不要把 Mock 或 HTML 演示当作真实集成。 管理员后端已列为 Soon 待排期，不属于 P1–P4 的实现范围；只保留 Coming Soon 入口与范围说明，不开放真实管理操作。平台管理员与个人工作区 Owner 是不同角色。 先检查工作区、AGENTS.md 和已实现代码，给出简短实施顺序后直接开发。延续已有数据和模块，不重建整个项目。第三方能力查当前官方文档；没有凭据可显式 Mock，真实失败不能偷偷回退模拟。交付代码、迁移、启动说明、关键验证及真实未验证项。涉及真实发信仅用用户指定测试收件人。
3 | prompt-03-inbox-followup.md | 3 | 在前两期代码上开发第三期：集中 Inbox、原会话回复、手动跟进和对既有排期的回复保护。不开发自动下一封。
3 | prompt-03-inbox-followup.md | 4 | 同步：先读取最近 30 天并分页，持久化 history 游标，增量轮询默认两分钟并可手动刷新。游标失效执行恢复同步；进行中的旧会话继续跟踪。以 workspace/mailbox/provider message/thread ID 关联并去重，平台外在 Gmail 收发的消息也能进入会话。
3 | prompt-03-inbox-followup.md | 5 | Inbox：三栏为筛选、会话列表、正文与回复编辑器/联系人侧栏。支持邮箱、领域、未读、待回复和意向筛选；未知领域不自动归 Finance。已读与归档同步 Gmail；备注、意向、提醒只在平台。邮件 HTML 清理、远程图默认不加载；附件显示元数据及可用入口。
3 | prompt-03-inbox-followup.md | 6 | 回复：复用草稿与发送，维护 threadId、In-Reply-To、References 和主题关系。在指定收件端验证属于目标会话。只有实际收到消息才标已回复；区分人工、自动和未知，不能把自动回复作为人工回复指标。
3 | prompt-03-inbox-followup.md | 7 | 保护：新回复暂停该联系人的既有未发排期并提示检查，用户明确确认后可继续。这不是新建自动跟进。硬退信地址、退订及明确拒绝进入工作区级 suppression；跨邮箱和活动均执行。提供有效退订入口和手动标记，模糊自然语言只作辅助。
3 | prompt-03-inbox-followup.md | 8 | 手动跟进：FollowUpTask 关联联系人/会话，支持时间、备注、完成、改期、取消。到期只显示平台提醒；用户主动点击才进入原会话写信，可选模板/AI，再明确发送或排期。收到回复时提示检查关联任务，不自动发送。
3 | prompt-03-inbox-followup.md | 9 | 异常：界面显示最后同步时间、失败原因和权限状态；同步失败时暂停需要最新回复检查的排期。说明回复到达与发信之间仍存在的外部竞态，不承诺绝对零误发。
3 | prompt-03-inbox-followup.md | 10 | 验收：指定测试邮箱真实回复出现在 Inbox；重复/乱序同步不重复消息；游标恢复；归档状态正确；新回复暂停排期；跟进到期绝不发信；保留一期与二期回归。无真实凭据如实标记验证缺口。
4 | prompt-04-campaigns-polish.md | 1 | 请开发 Connact.ai 第 4 期：批量活动模板与统计。
4 | prompt-04-campaigns-polish.md | 2 | 已确认约束：个人工作区可连接多个 Gmail，团队仅预留；默认英文界面并支持简体中文，邮件语言独立；Finance 是核心，Academic 仅占位与契约；四期均不做自动序列。所有模块独立可用，不强制分步向导。不要把 Mock 或 HTML 演示当作真实集成。 管理员后端已列为 Soon 待排期，不属于 P1–P4 的实现范围；只保留 Coming Soon 入口与范围说明，不开放真实管理操作。平台管理员与个人工作区 Owner 是不同角色。 先检查工作区、AGENTS.md 和已实现代码，给出简短实施顺序后直接开发。延续已有数据和模块，不重建整个项目。第三方能力查当前官方文档；没有凭据可显式 Mock，真实失败不能偷偷回退模拟。交付代码、迁移、启动说明、关键验证及真实未验证项。涉及真实发信仅用用户指定测试收件人。
4 | prompt-04-campaigns-polish.md | 3 | 在前三期代码上开发第四期：批量活动、模板/Snippet 管理、基础统计、设置完善与 Academic 契约。当前仍不开发自动邮件序列、团队协作、计费或 Outlook 真实接入。
4 | prompt-04-campaigns-polish.md | 4 | Campaign 定义：一批用户明确批准的独立邮件；没有首封后自动产生第二封的能力。保存 CampaignRecipient 的联系人、画像版本、内容快照、邮箱、时间和结果。
4 | prompt-04-campaigns-polish.md | 5 | 用户选择名单后逐人生成并预览邮件，统一显示缺失变量、重复联系人、无邮箱、屏蔽、附件、限额和时间问题。允许明确排除异常人，不能静默跳过。用户批准后逐人分别发送，不使用群体 To/CC。复用二期调度、幂等和三期回复保护。
4 | prompt-04-campaigns-polish.md | 6 | 支持活动暂停/恢复/终止、单人退出、部分失败和进度。恢复重新计算合法窗口，不瞬间补发逾期任务。重试 unknown 先核对，禁止无脑重发。内容批准后模板更新不影响既有任务。
4 | prompt-04-campaigns-polish.md | 7 | Templates/Snippets：Finance 分类、创建/编辑/版本/归档；Academic 仅示例分类。批量 AI 使用与一期一致的事实和人工采纳规则，不在后台临时编造个性化内容。
4 | prompt-04-campaigns-polish.md | 8 | Analytics：正式发送邮件数和去重人数、人工回复人数、已检测退信、退订、活动进度和手动任务。明确事件、时间窗、分母及去重口径。测试和Mock独立，不造送达/打开/点击率。完善配置、数据导出/删除、错误和中英文文案。
4 | prompt-04-campaigns-polish.md | 9 | Academic：保持 Coming Soon；设计学术画像及 Mentor 扩展、候选列表与共享模块关联。实现 MentorDataProvider/MentorMatchingProvider 契约测试，预留 JSONL/SQLite/Postgres/External 注册骨架。未实现返回明确 Unavailable，不伪造导师或空成功结果。
4 | prompt-04-campaigns-polish.md | 10 | 验收：逐人预览与发出内容一致；重复启动不重复发；暂停/退出/回复/退订生效；统计可从事件核对。完成四期回归、运行文档、真实验证记录和公开上线外部事项清单。不要把完成设计文档或演示当作产品已完成。

## 来源与说明
来源与使用边界
官方资料核对日期 2026-09-06；产品范围来自当前对话，设计默认值可调整。
ID | 来源 | 地址或位置 | 用途
S01 | 用户确认范围 | 本对话 2026-09-06 | 个人多Gmail、英文默认、手动跟进、四期无自动序列
S02 | Apollo 与 LinkedIn 公开搜索 | https://docs.apollo.io/reference/people-api-search https://serpapi.com/search-api | Apollo 人员搜索与邮箱补充分离；SerpAPI 经 Google 检索 LinkedIn 公开页，覆盖取决于索引。双源协同待实现验证
S03 | Gmail OAuth 权限 | https://developers.google.com/workspace/gmail/api/auth/scopes | 按实际功能申请；公开验证独立于本地开发
S04 | Gmail 同步 | https://developers.google.com/workspace/gmail/api/guides/sync | 初次和增量同步；游标失效需要恢复
S05 | Gmail 会话 | https://developers.google.com/workspace/gmail/api/guides/threads | 回复保留threadId和消息头关系
S06 | Tiptap Mention 扩展 | https://tiptap.dev/docs/editor/extensions/nodes/mention | 参考节点交互机制；变量节点需自定义设计
D01 | 状态说明 | 功能清单 I 列 | 仅表示产品开发实施；当前均未开始
D02 | 验证说明 | 功能清单 J/K 列 | Mock与真实验证分开，真实需提供脱敏证据
D03 | 设计默认值 | Word第14节 | 10MB上传、一秒防抖、两分钟轮询不是服务商承诺
D04 | HTML演示 | connact-ai-workflow-demo.html | 全部示例为虚构；无网络、无真实上传解析或发送
D05 | 统计口径 | Word第13节 | 回复率使用同一触达cohort并标观察截止时间